## Scheda progetto (hidden)
SCHEDA PROGETTO
AMMINISTRATIVO | Contratto | Struttura del contratto deve seguire il processo logico dell'impianto |  | FALSE | seguire il flow dello schema | a carico COMM
|  | Suddivisioni in capitoli chiari |  | FALSE | sempre capitoli | a carico COMM
|  | Eventuali note contrattuali riportate sul contratto devono essere chiare |  | FALSE | riportare sul contratto | a carico COMM
|  | Specifiche amministrative | Lettere di credito | FALSE | data | a carico COMM, se disponibile
|  |  | Garanzie bancarie | FALSE | data | a carico COMM, se disponibile
|  |  | Downpayment | FALSE | data | a carico COMM, se disponibile
|  |  | Penali | FALSE | dal | a carico COMM, se disponibile
|  | Specifiche di logistica | Data di consegna concordate | FALSE | data | a carico COMM
|  | Contatto cliente | Mail e nome | FALSE | indicare | a carico COMM
|  | Possibilità di consegne separate |  | FALSE | flaggare se fattibile | a carico COMM
|  | Definizione delle priorità [dare un punteggio da 1 a 5] | Data di consegna |  |  | a carico COMM
|  |  | Incentivi |  |  | a carico COMM
|  |  | Difficoltà approvvigionamento |  |  | a carico COMM
|  |  | Rischio del progetto |  |  | a carico COMM
|  |  | Complessità tecnica |  |  | a carico COMM
|  |  | Importanza del cliente |  |  | a carico COMM
|  | Conclusione Ordine | Data conferma d'ordine | FALSE | data | a carico COMM
| Pagamenti | Anticipo | Data versamento anticipo | FALSE | data | a carico COMM
FALSE
UT | Descrizione funzionale | Fare sempre una descrizione funzionale dell'impianto | Fuori standard se non ci sono tramogge pesate a batch spiegare il funzionamento | FALSE |  | a carico COMM
| Tecnologia del prodotto | Polveri | Tipo di prodotto | FALSE |  | a carico COMM
|  |  | Granulometria | FALSE |  | a carico COMM, se disponibile
|  |  | Peso Specifico | FALSE |  | a carico COMM
|  |  | Scheda tecnica | FALSE |  | a carico COMM, se disponibile
|  | Liquidi | Tipo di prodotto | FALSE |  | a carico COMM, se disponibile
|  |  | Grado BRIX [°Bx] | FALSE |  | a carico COMM, se disponibile
|  |  | Temperatura di dosaggio | FALSE |  | a carico COMM, se disponibile
|  |  | Viscosità | FALSE |  | a carico COMM, se disponibile
|  |  | Scheda tecnica | FALSE |  | a carico COMM, se disponibile
|  | Ricette | Indicare sempre la ricetta reale sullo schema oppure il tecnologo del cliente deve darci la ricetta | FALSE |  | a carico COMM
|  | Tipologia produzione cliente | Produzione su piu turni | FALSE |  | a carico COMM
|  |  | Batch o in continuo | FALSE |  | a carico COMM
|  | Indicare la capacità della produzione | Kg/batch e batches/h per ogni mixer | FALSE |  | a carico COMM
|  | Dosaggio | Indicare le fasi di dosaggio | FALSE |  | a carico COMM
|  | Capacità delle linee | Kg/H (Impasto o prodotto finale) | FALSE |  | a carico COMM
|  | Specifiche tecniche del cliente | Capitolati tecnici | FALSE |  | a carico COMM
|  |  | Vendor list | FALSE
|  | Posizione degli item di progetto venduti su layout | Tank liquidi | FALSE |  | a carico COMM
|  |  | Tramogge | FALSE |  | a carico COMM
|  |  | Mixer | FALSE |  | a carico COMM
|  |  | Chiller | FALSE |  | a carico COMM
|  |  | Raffreddamento | FALSE |  | a carico COMM
|  |  | STX-SBX-SBL | FALSE |  | a carico COMM
|  |  | Globosilos | FALSE |  | a carico COMM
|  |  | Pannelli operatore | FALSE |  | a carico COMM
|  |  | Quadro | FALSE |  | a carico COMM
|  |  | Soffianti | FALSE |  | a carico COMM
|  |  | Micro ingredienti | FALSE |  | a carico COMM
|  |  | STF-ST | FALSE |  | a carico COMM
|  |  | Piatti di pesatura | FALSE |  | a carico COMM
|  |  | MNS | FALSE |  | a carico COMM
|  |  | PC Industriale | FALSE |  | a carico COMM
|  |  | CIP | FALSE |  | a carico COMM
|  |  | Mulini | FALSE |  | a carico COMM
|  |  | VBV | FALSE |  | a carico COMM
|  |  | MCC | FALSE |  | a carico COMM
|  | Pianta generale dell'edificio | .dwg | FALSE |  | a carico COMM
|  | Sezioni Edificio | .dwg | FALSE |  | a carico COMM
|  |  | Soffitti Tecnici Calpestabile | FALSE |  | a carico COMM
|  | Tipologie pareti | Muri perimetrali | FALSE |  | a carico COMM
|  |  | Muri interni | FALSE |  | a carico COMM
|  | Macchine fornitori esterni | Viste | FALSE |  | a carico COMM, se disponibile
|  |  | Ingressi (diam, altezze) | FALSE |  | a carico COMM, se disponibile
|  |  | Foto (se esistenti) | FALSE |  | a carico COMM, se disponibile
|  |  | 3D (.STP) | FALSE |  | a carico COMM, se disponibile
|  |  | Vapore | FALSE |  | a carico COMM
|  | Tank | capacità di stoccaggio | FALSE |  | indicare chiaramente in contratto
|  |  | Vapore | FALSE |  | a carico COMM
|  | Tipologie materiali strutture | Inox | FALSE |  | indicare chiaramente in contratto
|  |  | Verniciate | FALSE |  | indicare chiaramente in contratto
|  | Strutture | Gambe a terra | FALSE |  | indicare chiaramente in contratto
|  |  | Sostenere a soffitto | FALSE |  | indicare chiaramente in contratto
|  |  | A parete | FALSE |  | indicare chiaramente in contratto
|  |  | No gambe (a carico del cliente) | FALSE |  | indicare chiaramente in contratto
|  | Eventuali Fuori standard | Indicare i fuori standard | FALSE |  | fare note sul contratto, allegare vendor list
|  | Globosilos | Anticipo DIME | FALSE |  | a carico COMM, se disponibile
|  |  | Piattaforma esistente | FALSE |  | a carico COMM, se disponibile
|  |  | Nuova | FALSE |  | a carico COMM, se disponibile
|  | Zonizzazione ATEX |  | FALSE |  | a carico COMM, se disponibile altrimenti a carico PE
|  |  | relazione cliente | FALSE |  | a carico COMM, se disponibile
|  |  | standard CEPI | FALSE |  | a carico COMM
|  | Identificare tipo di raccordo per i tubi di carico |  | FALSE | vedi scheda "attacchi tipo" | a carico COMM
|  | Occorre conoscere Øest. e Øint se ci innestiamo a tubazioni esistenti |  | FALSE |  | a carico COMM
|  | In caso di utenze del cliente da gestire indicare tutti i dati meccanici ed elettrici |  | FALSE |  | a carico COMM
|  | Fotografie targe macchinari del cliente in caso di gestione CEPI |  | FALSE |  | occorre conoscere le caratteristiche elettriche per gestire le utenze del cliente
FALSE
UTE | ALIMENTAZIONE |  |  |  | Note | Responsabilità
|  |  | Tensione [V] |  |  | a carico COMM
|  |  | frequenza [Hz] | FALSE |  | a carico COMM
|  |  | Paese di installazione | FALSE |  | a carico COMM
|  |  | Neutro | FALSE |  | a carico COMM
|  |  | conduttore di neutro presente | FALSE |  | a carico COMM
|  |  | conduttore neutro presente e separato da terra PE+N | FALSE |  | a carico COMM
|  |  | conduttore neutro insieme a conduttore di terra PEN: unico cavo (vedi Russia) | FALSE |  | a carico COMM
| QUADRO ELETTRICO |  |  |  | Note | Responsabilità
|  |  | Zona stoccaggio polveri |  |  | a carico COMM
|  |  | Inox | FALSE |  | a carico COMM
|  |  | Verniciato | FALSE |  | a carico COMM
|  |  | Zona stoccaggio liquidi | FALSE |  | a carico COMM
|  |  | Inox | FALSE |  | a carico COMM
|  |  | Verniciato | FALSE |  | a carico COMM
|  |  | Zona dosaggio | FALSE |  | a carico COMM
|  |  | Inox | FALSE |  | a carico COMM
|  |  | Verniciato | FALSE |  | a carico COMM
|  |  | Materiale elettromeccanico | FALSE |  | a carico COMM
|  |  | Vendor list | FALSE |  | a carico COMM
|  |  | da capitolato | FALSE |  | a carico COMM
|  |  | Cavi di cablaggio | FALSE |  | a carico COMM
|  |  | Vendor list | FALSE |  | a carico COMM
|  |  | da capitolato | FALSE |  | a carico COMM
|  |  | Ampliamenti futuri: lasciare solo spazio nel quadro | FALSE |  | a carico COMM
|  |  | Ampliamenti futuri: predisporre già i componenti elettrici | FALSE |  | a carico COMM
| AUTOMAZIONE |  |  |  | Note | Responsbailità
|  |  | PLC |  |  | a carico COMM
|  |  | Siemens serie S7-300 | FALSE |  | a carico COMM
|  |  | capitolato cliente | FALSE |  | a carico COMM
|  |  | Pannelli operatore | FALSE |  | a carico COMM
|  |  | Siemens serie OP/TP/MP | FALSE |  | a carico COMM
|  |  | capitolato cliente | FALSE |  | a carico COMM
|  |  | Pesature Silos |  |  | a carico COMM
|  |  | Siwarex | FALSE |  | a carico COMM
|  |  | WP104 | FALSE |  | a carico COMM
|  |  | Pesature Dosaggio |  |  | a carico COMM
|  |  | Siwarex | FALSE |  | a carico COMM
|  |  | WP104 | FALSE |  | a carico COMM
|  |  | Supervisore di Processo |  |  | a carico COMM
|  |  | Sistema di supervsiore sviluppato con nostro software standard | FALSE |  | a carico COMM
|  |  | Supervisore di processo standard | FALSE |  | a carico COMM
|  |  | Supervisore di processo con funzionalità di ausilio alla manutenzione | FALSE |  | a carico COMM
|  |  | Supervisore di processo installato su |  |  | a carico COMM
|  |  | MP277/MP377 | FALSE |  | a carico COMM
|  |  | PC477 | FALSE |  | a carico COMM
|  |  | PC da ufficio | FALSE |  | a carico COMM
|  |  | Supervisore di processo con funzionalità di ausilio alla manutenzione installato su |  |  | a carico COMM
|  |  | non possibile | FALSE |  | a carico COMM
|  |  | PC477 | FALSE |  | a carico COMM
|  |  | PC da ufficio | FALSE |  | a carico COMM
|  |  | Supervisore per la tracciabilità | FALSE |  | a carico COMM
|  |  | con collegamento con loro sistema gestionale | FALSE |  | a carico COMM
|  |  | da solo | FALSE |  | a carico COMM
|  |  | insieme a superv. di processo | FALSE |  | a carico COMM
| IMPIANTO e PRODUZIONE ELETTRICA |  |  |  | Note | Responsbailità
|  |  | Tipologia materiale e Sezionatori |  |  | a carico COMM
|  |  | Cavi |  |  | a carico COMM
|  |  | Vendor list | FALSE |  | a carico COMM
|  |  | capitolato cliente | FALSE |  | a carico COMM
|  |  | pettinati | FALSE |  | a carico COMM
|  |  | raggruppati | FALSE |  | a carico COMM
|  |  | Canalizzazione |  |  | a carico COMM
|  |  | Vendor list | FALSE |  | a carico COMM
|  |  | capitolato cliente | FALSE |  | a carico COMM
|  |  | Scatole di derivazione/Junction Box |  |  | a carico COMM
|  |  | Vendor list | FALSE |  | a carico COMM
|  |  | capitolato cliente | FALSE |  | a carico COMM
|  |  | Installazione di scatole/canalizzazione plastica | FALSE |  | a carico COMM
a carico COMM
|  |  | Tipologia Materiali Zona stoccaggio Polveri |  |  | a carico COMM
|  |  | Canale |  |  | a carico COMM
|  |  | Inox | FALSE |  | a carico COMM
|  |  | Verniciate | FALSE |  | a carico COMM
|  |  | Aperte | FALSE |  | a carico COMM
|  |  | Chiuse | FALSE |  | a carico COMM
|  |  | Cassette di derivazione/Junction Box |  |  | a carico COMM
|  |  | Inox | FALSE |  | a carico COMM
|  |  | Verniciate | FALSE |  | a carico COMM
|  |  | Alluminio | FALSE |  | a carico COMM
|  |  | Plastica | FALSE |  | a carico COMM
|  |  | Tipologia Materiali Zona stoccaggio Liquidi |  |  | a carico COMM
|  |  | Canale |  |  | a carico COMM
|  |  | Inox | FALSE |  | a carico COMM
|  |  | Verniciate | FALSE |  | a carico COMM
|  |  | Cassette di derivazione/Junction Box |  |  | a carico COMM
|  |  | Inox | FALSE |  | a carico COMM
|  |  | Verniciate | FALSE |  | a carico COMM
|  |  | Alluminio | FALSE |  | a carico COMM
|  |  | Plastica | FALSE |  | a carico COMM
|  |  | Tipologia Materiali Zona Dosaggio |  |  | a carico COMM
|  |  | Inox | FALSE |  | a carico COMM
|  |  | Verniciate | FALSE |  | a carico COMM
|  |  | Alluminio | FALSE |  | a carico COMM
|  |  | Plastica | FALSE |  | a carico COMM
|  |  | Posizione Quadro |  |  | a carico COMM
|  |  | Identificato in pianta |  |  | a carico COMM
|  |  | Si | FALSE |  | a carico COMM
|  |  | No | FALSE |  | a carico COMM
|  |  | Posizione Pannelli Operatore |  |  | a carico COMM
|  |  | Identificato in pianta |  |  | a carico COMM
|  |  | Si | FALSE |  | a carico COMM
|  |  | No | FALSE |  | a carico COMM
|  |  | Installato su quadro | FALSE |  | a carico COMM
|  |  | Su cassa dedicata | FALSE |  | a carico COMM
|  |  | Funzionalità |  |  | a carico COMM
|  |  | Dialogo con Mixer cliente |  |  | a carico COMM
|  |  | a contatti puliti | FALSE |  | a carico COMM
|  |  | via rete MASTER: ricette da CEPI vs MIXER | FALSE |  | a carico COMM
|  |  | via rete SLAVE: ricette da MIXER vs CEPI | FALSE |  | a carico COMM
|  |  | Numerazione e Nome linee specifiche del cliente |  |  | a carico COMM
|  |  | sono definite chiaramente sullo schema le nomenclature linee come da produzione cliente | FALSE |  | a carico COMM
|  |  | Si | FALSE |  | a carico COMM
|  |  | No | FALSE |  | a carico COMM
|  |  | Ricette di esempio con indicate tutte le fasi di scarico |  |  | a carico COMM
|  |  | Si | FALSE |  | a carico COMM
|  |  | No | FALSE |  | a carico COMM
Note on F90: Francesco Morini: indicare voltaggio
Note on F91: Francesco Morini: indicare frequenza
Note on F92: Francesco Morini: indicare paese

## SCHEDA COMMERICIALI (hidden)
COMMERCIALE-PM
Responsabilità | Descrizione | Spiegazione | Commenti/note |  | Stato
a carico COMM | Struttura del contratto deve seguire il processo logico dell'impianto e suddivisioni in capitoli | ci deve essere correlazione tra p&id-contratto significa che il contratto deve essere redatto in modo che il PE quando lo prende in mano abbia un riscontro logico di processo |  | FALSE | Non bloccante, ma obbligatorio
a carico COMM | Accordi con cliente particolari da riportare su contratto | qualora vi siano particolari accordi tecnici sui vari item si prega di riportarlo sul contratto |  | FALSE | Obbligatorio, se presenti
a carico COMM, se disponibile altrimenti PM | Specifiche amministrative | Lettere di credito |  | FALSE | Non bloccante
|  | Garanzie bancarie |  | FALSE | Non bloccante
|  | Downpayment |  | FALSE | Non bloccante
|  | Penali |  | FALSE | Non bloccante
a carico COMM | Contatto cliente | Mail e nome |  | FALSE | Obbligatorio
a carico COMM | Possibilità di consegne separate | Flaggare se fattibile |  | FALSE | Obbligatorio
a carico COMM-PRODUZIONE-PM | Definizione delle priorità | Data di consegna |  | FALSE | Non bloccante
|  | Incentivi |  | FALSE | Non bloccante
|  | Difficoltà approvvigionamento |  | FALSE | Non bloccante
|  | Rischio del progetto |  | FALSE | Non bloccante
|  | Complessità tecnica |  | FALSE | Non bloccante
|  | Importanza del cliente |  | FALSE | Non bloccante
a carico PE | Conclusione Ordine | Data ingresso commessa dipartimento PM |  | FALSE | Obbligatorio, non bloccante
a carico PE | Anticipo | Data versamento anticipo |  | FALSE | Obbligatorio, non bloccante
a carico COMM, se disponibile altrimenti PE | Fare sempre una descrizione funzionale dell'impianto oppure sempre kick off meeting | Fuori standard se non ci sono tramogge pesate a batch spiegare il funzionamento |  | FALSE | Obbligatorio
a carico COMM | Polveri | Tipo di prodotto |  | FALSE | Obbligatorio
a carico COMM, se disponibile altrimenti PE |  | Granulometria |  | FALSE
a carico COMM, se disponibile altrimenti PE |  | Peso Specifico |  | FALSE
a carico COMM, se disponibile altrimenti PE |  | Scheda tecnica |  | FALSE
a carico COMM | Liquidi | Tipo di prodotto |  | FALSE | Obbligatorio
a carico COMM, se disponibile altrimenti PE |  | Grado BRIX [°Bx] |  | FALSE | Obbligatorio, non bloccante
a carico COMM, se disponibile altrimenti PE |  | Temperatura di dosaggio |  | FALSE | Obbligatorio, non bloccante
a carico COMM, se disponibile altrimenti PE |  | Viscosità |  | FALSE | Obbligatorio, non bloccante
a carico COMM, se disponibile altrimenti PE |  | Scheda tecnica |  | FALSE | Obbligatorio, non bloccante
a carico COMM | Ricette | - Indicare sempre la ricetta reale sullo schema |  | FALSE | Obbligatorio
|  | - Kg/batch e batches/h per ogni mixer |  | FALSE | Obbligatorio
|  | - Indicare le fasi di dosaggio |  | FALSE | Obbligatorio
a carico COMM | Specifiche tecniche del cliente | Capitolati tecnici |  | FALSE | Se presenti obbligatorio e bloccante
a carico COMM | Pianta generale dell'edificio con posizione degli item venduti | .dwg/PDF |  | FALSE | Obbligatorio
a carico COMM preferibilmente in .dwg | Sezioni Edificio | .dwg/PDF |  | FALSE | Obbligatorio, non bloccante
a carico PE | Tipologie pareti | Muri perimetrali |  | FALSE | Obbligatorio, non bloccante
|  | Muri interni |  | FALSE | Obbligatorio, non bloccante
a carico COMM | Macchine fornitori esterni | Viste/Ingressi/Foto |  | FALSE | Obbligatorio
a carico COMM, se disponibile altrimenti PE |  | Vapore |  | FALSE | Obbligatorio, non bloccante
a carico COMM, se disponibile altrimenti PE | Tipologie materiali strutture | Inox |  | FALSE | Obbligatorio, non bloccante
|  | Verniciate |  | FALSE | Obbligatorio, non bloccante
a carico COMM | Strutture | Gambe a terra |  | FALSE | Obbligatorio
a carico COMM |  | No gambe (a carico del cliente) |  | FALSE | Obbligatorio
a carico PE |  | Sostenere a soffitto |  | FALSE | Obbligatorio, non bloccante
a carico PE |  | A parete |  | FALSE | Obbligatorio, non bloccante
a carico COMM, se disponibile altrimenti a carico PE | Globosilos | Anticipo DIME |  | FALSE | Obbligatorio, non bloccante
|  | Piattaforma esistente |  | FALSE | Obbligatorio, non bloccante
|  | Nuova |  | FALSE | Obbligatorio, non bloccante
a carico COMM, se disponibile altrimenti a carico PE | Zonizzazione ATEX | relazione cliente |  | FALSE | Obbligatorio, non bloccante
|  | standard CEPI |  | FALSE | Obbligatorio, non bloccante
a carico COMM, se disponibile altrimenti a carico PE | Identificare tipo di raccordo per i tubi di carico |  |  | FALSE | Obbligatorio, non bloccante
a carico COMM, se disponibile altrimenti a carico PE | Occorre conoscere Øest. e Øint se ci innestiamo a tubazioni esistenti |  |  | FALSE | Obbligatorio, non bloccante
a carico COMM, se disponibile altrimenti a carico PE | In caso di utenze del cliente da gestire indicare tutti i dati meccanici ed elettrici | Foto/Specifiche elettriche |  | FALSE | Obbligatorio, non bloccante
COMMERCIALE-UTE-PM
Responsabilità | Descrizione | Spiegazione | Commenti/note |  | Stato
SPECIFICHE ENERGIA
a carico COMM | Tensione Trifase [V] | Trifase |  | FALSE | Obbligatorio
|  | Monofase |  | FALSE | Obbligatorio
|  | frequenza [Hz] |  | FALSE | Obbligatorio
|  | Paese di installazione |  | FALSE | Obbligatorio, non bloccante
a carico COMM | Neutro
|  | conduttore di neutro presente |  | FALSE | Obbligatorio
|  | conduttore neutro presente e separato da terra PE+N |  | FALSE | Obbligatorio
|  | conduttore neutro insieme a conduttore di terra PEN: unico cavo (vedi Russia) |  | FALSE | Obbligatorio
QUADRO ELETTRICO | Quadro Elettrico
a carico COMM, se disponibile altrimenti a carico PE | Zona stoccaggio polveri
|  | Inox |  | FALSE | Obbligatorio, non bloccante
|  | Verniciato |  | FALSE | Obbligatorio, non bloccante
a carico COMM | Zona stoccaggio liquidi
|  | Inox |  | FALSE | Obbligatorio, non bloccante
|  | Verniciato |  | FALSE | Obbligatorio, non bloccante
a carico COMM | Zona dosaggio
|  | Inox |  | FALSE | Obbligatorio, non bloccante
|  | Verniciato |  | FALSE | Obbligatorio, non bloccante
a carico COMM | Materiale elettromeccanico
|  | Vendor list |  | FALSE | Obbligatorio, non bloccante
|  | da capitolato |  | FALSE | Obbligatorio, non bloccante
a carico COMM | Cavi di cablaggio
|  | Vendor list |  | FALSE | Obbligatorio, non bloccante
|  | da capitolato |  | FALSE | Obbligatorio, non bloccante
a carico COMM | Ampliamenti futuri
|  | lasciare solo spazio nel quadro |  | FALSE | Obbligatorio, non bloccante
|  | predisporre già i componenti elettrici |  | FALSE | Obbligatorio, non bloccante
AUTOMAZIONE
a carico COMM | PLC
|  | Siemens serie S7-300 |  | FALSE | Obbligatorio
|  | capitolato cliente |  | FALSE | Obbligatorio
a carico COMM | Pannelli operatore |  |  |  | Obbligatorio
|  | Siemens serie OP/TP/MP |  | FALSE | Obbligatorio
|  | capitolato cliente |  | FALSE | Obbligatorio
a carico COMM | Pesature Silos
|  | Siwarex |  | FALSE | Obbligatorio
|  | WP104 |  | FALSE | Obbligatorio
a carico COMM | Pesature Dosaggio
|  | Siwarex |  | FALSE | Obbligatorio
|  | WP104 |  | FALSE | Obbligatorio
a carico COMM | Supervisore di Processo
|  | Sistema di supervsiore sviluppato con nostro software standard |  | FALSE | Obbligatorio
|  | Supervisore di processo standard |  | FALSE | Obbligatorio
|  | Supervisore di processo con funzionalità di ausilio alla manutenzione |  | FALSE | Obbligatorio
a carico COMM | Supervisore di processo installato su
|  | MP277/MP377 |  | FALSE | Obbligatorio
|  | PC477 |  | FALSE | Obbligatorio
|  | PC da ufficio |  | FALSE | Obbligatorio
a carico COMM | Supervisore di processo con funzionalità di ausilio alla manutenzione installato su
|  | non possibile |  | FALSE | Obbligatorio
|  | PC477 |  | FALSE | Obbligatorio
|  | PC da ufficio |  | FALSE | Obbligatorio
a carico COMM | Supervisore per la tracciabilità
|  | con collegamento con loro sistema gestionale |  | FALSE | Obbligatorio
|  | da solo |  | FALSE | Obbligatorio
|  | insieme a superv. di processo |  | FALSE | Obbligatorio
IMPIANTO
Tipologia materiale e Sezionatori
a carico COMM | Cavi
|  | Vendor list |  | FALSE | Obbligatorio
|  | capitolato cliente |  | FALSE | Obbligatorio
|  | pettinati |  | FALSE | Obbligatorio
|  | raggruppati |  | FALSE | Obbligatorio
a carico COMM | Canalizzazione
|  | Vendor list |  | FALSE | Obbligatorio
|  | capitolato cliente |  | FALSE | Obbligatorio
a carico COMM | Scatole di derivazione/Junction Box
|  | Vendor list |  | FALSE | Obbligatorio
|  | capitolato cliente |  | FALSE | Obbligatorio
a carico COMM | Installazione di scatole/canalizzazione plastica |  |  | FALSE | Obbligatorio
Tipologia Materiali Zona stoccaggio Polveri
a carico COMM | Canale
|  | Inox |  | FALSE | Obbligatorio
|  | Verniciate |  | FALSE | Obbligatorio
|  | Aperte |  | FALSE | Obbligatorio
|  | Chiuse |  | FALSE | Obbligatorio
a carico COMM | Cassette di derivazione/Junction Box
|  | Inox |  | FALSE | Obbligatorio
|  | Verniciate |  | FALSE | Obbligatorio
|  | Alluminio |  | FALSE | Obbligatorio
|  | Plastica |  | FALSE | Obbligatorio
Tipologia Materiali Zona stoccaggio Liquidi
a carico COMM | Canale
|  | Inox |  | FALSE | Obbligatorio
|  | Verniciate |  | FALSE | Obbligatorio
a carico COMM | Cassette di derivazione/Junction Box
|  | Inox |  | FALSE | Obbligatorio
|  | Verniciate |  | FALSE | Obbligatorio
|  | Alluminio |  | FALSE | Obbligatorio
|  | Plastica |  | FALSE | Obbligatorio
a carico COMM | Tipologia Materiali Zona Dosaggio
|  | Inox |  | FALSE | Obbligatorio
|  | Verniciate |  | FALSE | Obbligatorio
|  | Alluminio |  | FALSE | Obbligatorio
|  | Plastica |  | FALSE | Obbligatorio
Posizione Quadro
a carico COMM | Identificato in pianta
|  | Si |  | FALSE | Obbligatorio
|  | No |  | FALSE | Obbligatorio
Posizione Pannelli Operatore
a carico COMM | Identificato in pianta
|  | Si |  | FALSE | Obbligatorio
|  | No |  | FALSE | Obbligatorio
|  | Installato su quadro |  | FALSE | Obbligatorio
|  | Su cassa dedicata |  | FALSE | Obbligatorio
FUNZIONALITA' | FUNZIONALITA'
a carico COMM | Dialogo con Mixer cliente |  |  |  | Obbligatorio
|  | a contatti puliti |  | FALSE | Obbligatorio
|  | via rete MASTER: ricette da CEPI vs MIXER |  | FALSE | Obbligatorio
|  | via rete SLAVE: ricette da MIXER vs CEPI |  | FALSE | Obbligatorio
a carico COMM | Numerazione e Nome linee specifiche del cliente |  |  |  | Obbligatorio
|  | sono definite chiaramente sullo schema le nomenclature linee come da produzione cliente |  | FALSE | Obbligatorio
|  | Si |  | FALSE | Obbligatorio
|  | No |  | FALSE | Obbligatorio
a carico COMM | Ricette di esempio con indicate tutte le fasi di scarico |  |  |  | Obbligatorio
|  | Si |  | FALSE | Obbligatorio
|  | No |  | FALSE | Obbligatorio
Note on D57: Francesco Morini: indicare voltaggio
Note on D59: Francesco Morini: indicare frequenza

## UT
COMMERCIALE-UT-PM
PROGETTO n. |  | RA n.
Commerciale
Responsabilità | Descrizione |  | Commenti/note |  | Stato
a carico COMM | Struttura del contratto deve seguire il processo logico dell'impianto e suddivisioni in capitoli | ci deve essere correlazione tra p&id-contratto significa che il contratto deve essere redatto in modo che il PE quando lo prende in mano abbia un riscontro logico di processo | ok | TRUE | Obbligatorio
a carico COMM | Accordi con cliente particolari da riportare su contratto | qualora vi siano particolari accordi tecnici/amministraztivi sui vari item si prega di riportarlo sul contratto | no. Consegna tassativa dicembre | FALSE | Obbligatorio, se presenti
a carico COMM | Contatto cliente | Mail e nome | Alexey Enkov <ea.mtechn@gmail.com> | FALSE | Obbligatorio
a carico COMM | Possibilità di consegne separate | Flaggare se fattibile | no | FALSE | Obbligatorio
a carico COMM | Polveri | Tipo di prodotto | vedete schede | TRUE | Obbligatorio
a carico COMM, se disponibile altrimenti PE |  | Granulometria |  | FALSE | Obbligatorio, non bloccante
a carico COMM, se disponibile altrimenti PE |  | Peso Specifico |  | FALSE | Obbligatorio, non bloccante
a carico COMM, se disponibile altrimenti PE |  | Scheda tecnica |  | FALSE | Obbligatorio, non bloccante
a carico COMM | Liquidi | Tipo di prodotto | vedete schede | TRUE | Obbligatorio
a carico COMM, se disponibile altrimenti PE |  | Grado BRIX [°Bx] |  | FALSE | Obbligatorio, non bloccante
a carico COMM, se disponibile altrimenti PE |  | Temperatura di dosaggio |  | FALSE | Obbligatorio, non bloccante
a carico COMM, se disponibile altrimenti PE |  | Viscosità |  | FALSE | Obbligatorio, non bloccante
a carico COMM, se disponibile altrimenti PE |  | Scheda tecnica |  | FALSE | Obbligatorio, non bloccante
a carico COMM | Ricette | - Indicare sempre la ricetta reale sullo schema |  | TRUE | Obbligatorio
|  | - Kg/batch e batches/h per ogni mixer |  | TRUE | Obbligatorio
|  | - Indicare le fasi di dosaggio | solo per biscotti colati | TRUE | Obbligatorio, se presenti
a carico COMM | Specifiche tecniche del cliente | Capitolati tecnici | no | FALSE | Obbligatori (se presenti) e bloccante
a carico COMM | Pianta generale dell'edificio con posizione degli item venduti (quadri, soffianti, stazioni di dosaggio, silos) | .dwg/PDF | Al primo piano saranno posizionati le linee di produzione, sala impasti `e indicativa con rettangolo rosso. Posizionamento, molto preliminare, delle macchine della CEPI; - Al primo piano pianificato magazzino per materie prime con vuotasacchi della CEPI. - Gli silos per zucchero, latte in polvere ed altri ingredienti verranno posizionati al secondo piano. - Il magazzino con silos di stoccaggio per farina sara messo in un capannone separato, ma vicino. Individuato con colore verde . - Altri macchine CEPI pensiamo posizionare al secondo piano, lo spazio dedicato indicato con colore blu. | FALSE | Obbligatorio e bloccante
a carico COMM | Altezze dei locali | .dwg/PDF | nel layout | FALSE | Obbligatorio e bloccante
a carico COMM preferibilmente in .dwg | Sezioni Edificio | .dwg/PDF | nel layout | FALSE | Obbligatorio, non bloccante
a carico COMM | Macchine fornitori esterni | Viste/Ingressi/Foto |  | FALSE | Obbligatorio, non bloccante
|  | Contatto macchine fornitore | Apinox Molinari David +39 335 129 9916 Francesca Cavazzini -Sales Head Manager Food Processing Equipment srl Via Ilariuzzi, 15 San Pancrazio Parmense - 43126 Parma (PR) - Italy Telephone: +39 0521- 303470 - Fax: +39 0521- 543784 cavazzini.f@fpe2000.eu | TRUE | Obbligatorio
a carico COMM | GLOBOSILOS | Piattaforma esistente | no | FALSE | Obbligatorio
|  | Nuova |  | FALSE | Obbligatorio
a carico COMM | In caso di utenze del cliente da gestire indicare tutti i dati meccanici ed elettrici | Foto/Specifiche elettriche di targa | chiesti disengi meccanici tank esistenti. Ma non sono da gestire elettricamente | TRUE | Obbligatorio

## UTE
COMMERCIALE-UTE-PM
PROGETTO n. | 0 | RA n. | 0
Commerciale | 0
Responsabilità | Descrizione |  | Commenti/note |  | Stato
SPECIFICHE ENERGIA
a carico COMM | Automazione a carico cliente
|  | SI |  | FALSE | Obbligatorio
|  | NO |  | TRUE | Obbligatorio
a carico COMM | Quadro elettrico a carico cliente
|  | SI |  | FALSE | Obbligatorio
|  | NO |  | TRUE | Obbligatorio
a carico COMM | Materiale elettrico a carico cliente
|  | SI |  | FALSE | Obbligatorio
|  | NO |  | TRUE | Obbligatorio
a carico COMM | Tensione Trifase [V] | Trifase | 380 | TRUE | Obbligatorio
|  | Monofase |  | FALSE | Obbligatorio
|  | frequenza [Hz] | 50 | FALSE | Obbligatorio
|  | Paese di installazione | kazahistan | FALSE | Obbligatorio, non bloccante
a carico COMM | Neutro
|  | conduttore di neutro presente |  | TRUE | Obbligatorio
|  | conduttore neutro presente e separato da terra PE+N |  | FALSE | Obbligatorio
|  | conduttore neutro insieme a conduttore di terra PEN: unico cavo (vedi Russia) |  | TRUE | Obbligatorio
QUADRO ELETTRICO | Quadro Elettrico
a carico COMM | Zona stoccaggio polveri |  |  |  | Obbligatorio, non bloccante
|  | Inox |  | FALSE
|  | Verniciato |  | TRUE
a carico COMM | Zona stoccaggio liquidi |  |  |  | Obbligatorio, non bloccante
|  | Inox |  | FALSE
|  | Verniciato |  | TRUE
a carico COMM | Zona dosaggio |  |  |  | Obbligatorio, non bloccante
|  | Inox |  | FALSE
|  | Verniciato |  | TRUE
a carico COMM | Materiale elettromeccanico |  |  |  | Obbligatorio, non bloccante
|  | Vendor list |  | TRUE
|  | da capitolato |  | FALSE
a carico COMM | Cavi di cablaggio |  |  |  | Obbligatorio, non bloccante
|  | Vendor list |  | TRUE
|  | da capitolato |  | FALSE
a carico COMM | Ampliamenti futuri |  | no |  | Obbligatorio, non bloccante
|  | lasciare solo spazio nel quadro |  | FALSE
|  | predisporre già i componenti elettrici |  | FALSE
a carico COMM | PLC |  |  |  | Obbligatorio, non bloccante
|  | Siemens serie S7-1500 |  | TRUE
|  | capitolato cliente |  | FALSE
a carico COMM | Pannelli operatore |  |  |  | Obbligatorio, non bloccante
|  | Siemens serie OP/TP/MP |  | TRUE
|  | capitolato cliente |  | FALSE
a carico COMM | Pesature Silos |  |  |  | Obbligatorio, non bloccante
|  | Siwarex |  | FALSE
|  | WP104 |  | TRUE
a carico COMM | Pesature Dosaggio |  |  |  | Obbligatorio, non bloccante
|  | Siwarex |  | FALSE
|  | WP104 |  | TRUE
a carico COMM | Supervisore di Processo |  |  |  | Obbligatorio, non bloccante
|  | Sistema di supervsiore sviluppato con nostro software standard |  | TRUE
|  | Supervisore di processo standard |  | TRUE
|  | Supervisore di processo con funzionalità di ausilio alla manutenzione |  | FALSE
a carico COMM | Supervisore di processo installato su |  |  |  | Obbligatorio, non bloccante
|  | MP277/MP377 |  | FALSE
|  | PC477 |  | FALSE
|  | PC da ufficio |  | TRUE
a carico COMM | Supervisore di processo con funzionalità di ausilio alla manutenzione installato su |  |  |  | Obbligatorio, non bloccante
|  | non possibile |  | FALSE
|  | PC477 |  | FALSE
|  | PC da ufficio |  | FALSE
a carico COMM | Supervisore per la tracciabilità |  |  |  | Obbligatorio, non bloccante
|  | con collegamento con loro sistema gestionale |  | FALSE
|  | da solo |  | FALSE
|  | insieme a superv. di processo |  | TRUE
IMPIANTO
| Tipologia materiale e Sezionatori |  | TUTTO STANDARD CEPI
a carico COMM | Cavi |  |  |  | Obbligatorio, non bloccante
|  | Vendor list |  | FALSE
|  | capitolato cliente |  | FALSE
|  | pettinati |  | FALSE
|  | raggruppati |  | FALSE
a carico COMM | Canalizzazione |  |  |  | Obbligatorio, non bloccante
|  | Vendor list |  | FALSE
|  | capitolato cliente |  | FALSE
a carico COMM | Scatole di derivazione/Junction Box |  |  |  | Obbligatorio, non bloccante
|  | Vendor list |  | FALSE
|  | capitolato cliente |  | FALSE
a carico COMM | Installazione di scatole/canalizzazione plastica |  |  | FALSE | Obbligatorio, non bloccante
| Tipologia Materiali Zona stoccaggio Polveri |  |  |  | Obbligatorio, non bloccante
a carico COMM | Canale
|  | Inox |  | FALSE
|  | Verniciate |  | FALSE
|  | Aperte |  | FALSE
|  | Chiuse |  | FALSE
a carico COMM | Cassette di derivazione/Junction Box |  |  |  | Obbligatorio, non bloccante
|  | Inox |  | FALSE
|  | Verniciate |  | FALSE
|  | Alluminio |  | FALSE
|  | Plastica |  | FALSE
| Tipologia Materiali Zona stoccaggio Liquidi |  |  |  | Obbligatorio, non bloccante
a carico COMM | Canale
|  | Inox |  | FALSE
|  | Verniciate |  | FALSE
a carico COMM | Cassette di derivazione/Junction Box |  |  |  | Obbligatorio, non bloccante
|  | Inox |  | FALSE
|  | Verniciate |  | FALSE
|  | Alluminio |  | FALSE
|  | Plastica |  | FALSE
a carico COMM | Tipologia Materiali Zona Dosaggio |  |  |  | Obbligatorio, non bloccante
|  | Inox |  | FALSE
|  | Verniciate |  | FALSE
|  | Alluminio |  | FALSE
|  | Plastica |  | FALSE
| Posizione Quadro |  |  |  | Obbligatorio, non bloccante
a carico COMM | Identificato in pianta
|  | Si |  | FALSE
|  | No |  | FALSE
| Posizione Pannelli Operatore |  |  |  | Obbligatorio, non bloccante
a carico COMM | Identificato in pianta
|  | Si |  | FALSE
|  | No |  | FALSE
|  | Installato su quadro |  | FALSE
|  | Su cassa dedicata |  | FALSE
FUNZIONALITA' | FUNZIONALITA'
a carico COMM | Dialogo con Mixer cliente |  |  |  | Obbligatorio, non bloccante
|  | a contatti puliti |  | TRUE
|  | via rete MASTER: ricette da CEPI vs MIXER |  | FALSE
|  | via rete SLAVE: ricette da MIXER vs CEPI |  | FALSE
a carico COMM | Numerazione e Nome linee specifiche del cliente
|  | sono definite chiaramente sullo schema le nomenclature linee come da produzione cliente |  | FALSE | Obbligatorio
|  | Si |  | TRUE
|  | No |  | FALSE
a carico COMM | Ricette di esempio con indicate tutte le fasi di scarico |  |  |  | Obbligatorio
|  | Si |  | TRUE
|  | No |  | FALSE
Note on D17: Francesco Morini: indicare voltaggio
Note on D19: Francesco Morini: indicare frequenza

## Foglio3 (hidden)
POLVERI | LIQUIDI | TIPOLGIA PARETI
Cacao | Glucosio | Muratura
Farina di grano | Olio di Palma | Cemento Armato
Farina di riso | Acqua | Pannelli Sandwich
Farina di segale | Fruttosio
Siero del latte | Zucchero invertito
Olio di cocco
Olio di nocciole
Latte
Acqua

## Foglio1 (hidden)
# | MIGLIORAMENTO DELLA COMUNICAZIONE INTERDIPARTEMENTALE | STRUMENTO
1 | Stabilire obiettivi chiari Assicurati che tutti i reparti abbiano obiettivi ben definiti e comprensibili. Questo aiuterà a garantire che tutti lavorino verso gli stessi risultati e ridurrà la confusione. | Piano della Comunicazione
2 | Comunicazione regolare Instaura una comunicazione regolare tra i reparti. Questo può includere riunioni periodiche, aggiornamenti via email o l'utilizzo di strumenti di comunicazione interna come Slack o Microsoft Teams. | Piano della comunicazione
3 | Promuovere la trasparenza Fornisci informazioni trasparenti a tutti i reparti in modo che siano consapevoli di ciò che sta accadendo in tutta l'organizzazione. La trasparenza aiuta a evitare i malintesi e a costruire fiducia. | Piano della comunicazione
4 | Utilizzare strumenti di gestione del progetto Investi in strumenti di gestione del progetto che consentano a diverse squadre di collaborare su progetti comuni. Questi strumenti possono aiutare a tracciare il progresso, assegnare compiti e tenere tutti aggiornati. | Twproject - Dedicare una sezione per compilazione della scheda progetto
5 | Designare un punto di contatto In ogni reparto, designa una persona responsabile della comunicazione con gli altri reparti. Questa persona può fungere da punto di riferimento per domande e informazioni interdipartimentali | Piano della comunicazione
6 | Formare il personale Assicurati che il personale sia ben addestrato non solo sulle proprie responsabilità, ma anche sulla comprensione dei processi e delle esigenze degli altri reparti. Questo aiuterà a creare empatia e comprensione reciproca. | Piano della comunicazione
7 | Promuovere la cultura della collaborazione Crea un ambiente in cui la collaborazione tra i reparti sia incoraggiata e premiata. Riconoscimenti o incentivi possono essere utilizzati per incentivare questa mentalità collaborativa. | Piano della Comunicazione
8 | Feedback e valutazione Chiedi regolarmente il feedback dei dipendenti su come migliorare la comunicazione interdipartimentale e prendi in considerazione le loro opinioni per apportare modifiche. | Piano della Comunicazione
9 | Standardizzare i processi Quando possibile, standardizza i processi tra i reparti in modo che siano più facili da capire e seguire. Questo ridurrà le possibilità di errori dovuti a procedure ambigue. | Piano della Comunicazione
10 | Monitoraggio delle performance Tieni traccia delle performance e dei risultati dei reparti e condividi queste informazioni in modo che tutti possano vedere l'impatto del proprio lavoro sugli altri. | Piano della Comunicazione
11 | Risolvere i conflitti tempestivamente Affronta i conflitti tra reparti in modo rapido ed equo per evitare che si trasformino in tensioni a lungo termine. | Piano della Comunicazione

## RACI (hidden)
[6 empty] | R | La persona o le persone responsabili dell'esecuzione dell'attività. Sono gli "operatori" che realizzano il lavoro
[6 empty] | A | La persona che è in definitiva responsabile del compito o della decisione. Questa persona è quella che garantisce che il lavoro venga svolto ed è responsabile del risultato. Dovrebbe esserci solo una "A" per ogni attività.
[6 empty] | C | Persone o stakeholder che necessitano di essere consultati prima che venga intrapresa una decisione o un'azione. Forniscono input e feedback, ma non necessariamente svolgono il lavoro.
[6 empty] | I | Persone o stakeholder che necessitano di essere tenuti aggiornati sullo stato di avanzamento o sul risultato di un'attività. Non sono direttamente coinvolti nell'attività ma devono essere consapevoli di ciò che sta accadendo.
ID | TASK | R [Responsible] | A [Accountable] | C [Consulted] | I [Informed]
1 | Analisi preliminare commessa | Marco Schiumarini | Francesco Morini | COMM | COMM
| Criticità sollevate da PE | Marco Schiumarini | Marco Schiumarini | PM | COMM
| Kick off meeting con commerciale/agente | PE | PE | PM | COMM
| Consegna a Ricci cartella per IMPCC/IMPPC | Marco Schiumarini | Marco Schiumarini | PM | PM
| Assegnazione TO DO da PE a PM | Marco Schiumarini | PM | - | UT UTE OP
| Ritorno cartella a PM | PROD | PROD | Marco Schiumarini | PM
| Assegnazione commessa | PM | PM | PE | PE COMM
| Assegnazione TO DO da PM a PROD per lista IMPCM/IMPPC | PM | PM | PE | PE
| Controllo documentale | PE | PE | PM | COMM
| Minuta di meeting Kick off | PE | PE | PM | UT UTE OP COMM
| Migrazione minuta di meeting in TWPROJECT a livello di Project Management - Sezione Documenti | PE | PM | PM | UT UTE OP COMM
| Sviluppo P&ID-Pianta | PE | PE | PE | COMM PM
| Meeting interno per definizione risorse e controllo funzionale del sistema | PE | PE | PM | UT UTE AUT
| Pianficazione progettazione | PM | PM | PE | UT UTE AUT
| Finalizzazione Schema e Pianta | PE | PE | PM | UT UTE AUT